ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Học phần IT3180

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Hệ thống đặt món trước và điều phối nhận món theo năng lực phục vụ — Nhóm 15

| Dự án | Hệ thống web đặt món trước (pre-order) và walk-in dùng chung quota cho một cửa hàng fast-food |
| --- | --- |
| Nhóm | Nhóm 15 — 5 thành viên; trưởng nhóm: Nguyễn Huy Đức |
| Phiên bản | 1.0 — lập ngày 19/10/2026 |
| Trạng thái | Bản nháp, chờ nhóm review; người chịu trách nhiệm của một số rủi ro chưa được phân công |
| Tài liệu liên quan | Project Charter, WBS, Risk Register, SRS, Sprint 1 Backlog (trong repository dự án) |

# 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

Kế hoạch này giúp nhóm nhận diện sớm các sự kiện có thể làm dự án chậm tiến độ, sai yêu cầu hoặc không đạt chất lượng, đánh giá mức độ ưu tiên và chuẩn bị trước cách ngăn ngừa, cách ứng phó cùng người chịu trách nhiệm. Mục tiêu là không đợi rủi ro xảy ra mới xử lý.

Phạm vi: toàn bộ dự án, từ quản lý, yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến demo và nghiệm thu. Kế hoạch được cập nhật xuyên suốt dự án, đặc biệt ở mỗi buổi Sprint Planning và Retrospective.

# 2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Mỗi rủi ro được đánh giá theo hai yếu tố, vừa định tính (mức chữ) vừa định lượng (điểm số):

- Xác suất: khả năng rủi ro xảy ra trong thời gian dự án.

- Tác động: hậu quả đối với tiến độ, phạm vi và chất lượng nếu rủi ro xảy ra.

- Mức độ rủi ro cho dự án = Xác suất × Tác động. Rủi ro từ 6 điểm trở lên (Lớn, Nghiêm trọng) được xử lý trước và theo dõi ở mỗi Daily Scrum.

Bảng 1. Thang điểm xác suất và tác động

| Mức | Điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Thấp | 1 | Xác suất: ít có khả năng xảy ra. Tác động: ảnh hưởng nhỏ, xử lý trong một task |
| Vừa | 2 | Xác suất: có thể xảy ra. Tác động: làm chậm hoặc làm lại một phần Sprint |
| Cao | 3 | Xác suất: nhiều khả năng xảy ra. Tác động: không đạt Sprint Goal hoặc sai chức năng cốt lõi |

Bảng 2. Mức độ rủi ro = Xác suất × Tác động

| Xác suất \ Tác động | Thấp (1) | Vừa (2) | Cao (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thấp (1) | 1 (Tầm thường) | 2 (Nhỏ) | 3 (Vừa) |
| Vừa (2) | 2 (Nhỏ) | 4 (Vừa) | 6 (Lớn) |
| Cao (3) | 3 (Vừa) | 6 (Lớn) | 9 (Nghiêm trọng) |

Rủi ro được xếp theo các nhóm của quy trình IT3180: con người, kỹ thuật, tiến độ, yêu cầu, giao tiếp, nguồn lực và yếu tố bên ngoài.

# 3. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

## 3.1. Xác định rủi ro

Bảng 3 liệt kê các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. Rủi ro 1–9 là các rủi ro phổ biến của dự án phần mềm được nêu trong bài giảng, áp dụng vào bối cảnh của nhóm. Rủi ro 10–22 là rủi ro riêng của đề tài, lấy từ Risk Register của dự án (mã RISK-xx ghi trong ngoặc).

Bảng 3. Danh sách rủi ro

| STT | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án |
| 2 | Các bên liên quan thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu |
| 3 | Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu thiết kế kèm theo mã nguồn chưa hoàn thiện |
| 4 | Thiếu sự tương tác, trao đổi đa chiều dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm |
| 5 | Sự chậm trễ trong các giai đoạn dự án trước đó |
| 6 | Hành động pháp lý trì hoãn hoặc tạm dừng dự án |
| 7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu sản phẩm |
| 8 | Cắt giảm ngân sách bất ngờ |
| 9 | Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan |
| 10 | Các lựa chọn nghiệp vụ chưa rõ khiến thiết kế và code dựa trên giả định khác nhau, dẫn đến sai chức năng (RISK-01) |
| 11 | Phạm vi mở rộng sang POS, kho, tối ưu bếp do walk-in và thanh toán (RISK-02) |
| 12 | Quota chỉ xấp xỉ năng lực phục vụ, demo đúng quota nhưng không chứng minh được mục tiêu đề tài (RISK-03) |
| 13 | Hai kênh cùng xác nhận hoặc yêu cầu gửi lại làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng (RISK-04) |
| 14 | Trạng thái đơn, hủy, thanh toán, bàn giao không thống nhất, dẫn đến hoàn sai quota hoặc giao lặp (RISK-05) |
| 15 | Dữ liệu menu, quota, trạng thái cập nhật trễ khiến nhận đơn hoặc chuẩn bị không đúng lúc (RISK-06) |
| 16 | Chỉ kiểm soát quyền ở giao diện hoặc thiếu kiểm tra sở hữu đơn, cho phép truy cập dữ liệu ngoài quyền (RISK-07) |
| 17 | Người viết tự đặc tả, code và đánh giá nên lỗi hoặc giả định không bị phát hiện (RISK-08) |
| 18 | Các phần tích hợp muộn, không chạy chung được, khó hoàn thành luồng demo (RISK-09) |
| 19 | Yêu cầu hoặc thiết kế thay đổi mà không cập nhật liên kết, khiến tài liệu, code, test lệch nhau (RISK-10) |
| 20 | Chỉ kiểm thử luồng chính hoặc chưa chốt điều kiện đo, dẫn đến bỏ sót lỗi và kết luận chất lượng thiếu căn cứ (RISK-11) |
| 21 | Môi trường demo không tái lập được, bản release không chạy khi trình diễn (RISK-12) |
| 22 | Không giới hạn số lần đăng nhập sai, có thể bị dò mật khẩu (RISK-13) |

## 3.2. Phân tích ảnh hưởng rủi ro (định tính, định lượng)

Bảng 4 đánh giá xác suất, tác động và mức độ rủi ro của từng rủi ro theo thang điểm ở mục 2, kèm cơ sở đánh giá.

Bảng 4. Phân tích ảnh hưởng rủi ro

| STT | Mô tả | Nhóm | Xác suất | Tác động | Mức độ rủi ro cho dự án | Cơ sở đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án | Con người | Cao (3) | Cao (3) | 9 (Nghiêm trọng) | Thành viên là sinh viên học song song nhiều môn; 4/5 thành viên mới tham gia, phụ thuộc nhiều vào trưởng nhóm. |
| 2 | Các bên liên quan thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu | Yêu cầu | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Nghiệp vụ do nhóm tự chọn và đã chốt trong SRS (BR-01–BR-38), nhưng giảng viên hoặc nhóm có thể góp ý thay đổi qua các Sprint. |
| 3 | Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu thiết kế kèm theo mã nguồn chưa hoàn thiện | Kỹ thuật | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Thiết kế Sprint 1 đã có (T-07 → T-11) nhưng code sẽ thay đổi khi hiện thực; nhiều người cùng sửa dễ quên cập nhật tài liệu. |
| 4 | Thiếu sự tương tác, trao đổi đa chiều dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm | Giao tiếp | Cao (3) | Cao (3) | 9 (Nghiêm trọng) | Nhóm 5 người mới làm việc cùng nhau, thành viên còn ít kinh nghiệm; trao đổi chủ yếu trực tuyến. |
| 5 | Sự chậm trễ trong các giai đoạn dự án trước đó | Tiến độ | Cao (3) | Cao (3) | 9 (Nghiêm trọng) | Đã có dấu hiệu: đến 2026-10-19 phần thiết kế Sprint 1 xong nhưng chưa bắt đầu task code T-12 → T-16, trong khi Sprint 1 kết thúc 2026-10-25. |
| 6 | Hành động pháp lý trì hoãn hoặc tạm dừng dự án | Bên ngoài | Thấp (1) | Cao (3) | 3 (Vừa) | Dự án học phần, không xử lý tiền thật, dùng dữ liệu mẫu; rủi ro chủ yếu đến từ bản quyền tài nguyên (ảnh, font, thư viện). |
| 7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu sản phẩm | Yêu cầu | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Người nghiệm thu là giảng viên học phần; tiêu chí chấm theo quy trình IT3180 và mức độ hoàn thiện sản phẩm. |
| 8 | Cắt giảm ngân sách bất ngờ | Nguồn lực | Thấp (1) | Thấp (1) | 1 (Tầm thường) | Dự án không có ngân sách; mọi công cụ đang dùng đều miễn phí (GitHub, Docker, Spring Boot, React, PostgreSQL) và chạy trên máy cá nhân. |
| 9 | Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan | Tiến độ | Cao (3) | Cao (3) | 9 (Nghiêm trọng) | Sprint 1 không estimate theo giờ (quyết định 2026-10-09), chỉ dùng cỡ S-M-L; nhóm chưa có số liệu năng suất; thành viên mới cần thời gian làm quen. |
| 10 | Các lựa chọn nghiệp vụ chưa rõ khiến thiết kế và code dựa trên giả định khác nhau, dẫn đến sai chức năng (RISK-01) | Yêu cầu | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Quy tắc đã ghi trong SRS và Use Case Sprint 1; các chức năng Sprint sau chưa có đặc tả. |
| 11 | Phạm vi mở rộng sang POS, kho, tối ưu bếp do walk-in và thanh toán (RISK-02) | Yêu cầu | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Có ranh giới phạm vi trong Charter, nhưng nhiều chức năng lân cận dễ phát sinh. |
| 12 | Quota chỉ xấp xỉ năng lực phục vụ, demo đúng quota nhưng không chứng minh được mục tiêu đề tài (RISK-03) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Đã ghi giới hạn mô hình; các con số mặc định là lựa chọn, không phải số đo. |
| 13 | Hai kênh cùng xác nhận hoặc yêu cầu gửi lại làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng (RISK-04) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Đã có thiết kế giữ quota không chen ngang và chống trùng (Class Design mục 3), chưa có code và test. |
| 14 | Trạng thái đơn, hủy, thanh toán, bàn giao không thống nhất, dẫn đến hoàn sai quota hoặc giao lặp (RISK-05) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Bảng chuyển trạng thái có trong SRS B.5; hủy và bàn giao thuộc Sprint sau. |
| 15 | Dữ liệu menu, quota, trạng thái cập nhật trễ khiến nhận đơn hoặc chuẩn bị không đúng lúc (RISK-06) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Phụ thuộc thao tác của nhân viên và mô hình chưa được kiểm chứng. |
| 16 | Chỉ kiểm soát quyền ở giao diện hoặc thiếu kiểm tra sở hữu đơn, cho phép truy cập dữ liệu ngoài quyền (RISK-07) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Hệ thống có nhiều vai trò; thiết kế đã quy định kiểm tra quyền ở backend. |
| 17 | Người viết tự đặc tả, code và đánh giá nên lỗi hoặc giả định không bị phát hiện (RISK-08) | Con người | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Thành viên dùng AI hỗ trợ viết code; nếu review chỉ hình thức thì lỗi lọt qua. |
| 18 | Các phần tích hợp muộn, không chạy chung được, khó hoàn thành luồng demo (RISK-09) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Khung dự án đã chạy được end-to-end (/api/health); các chức năng nghiệp vụ chưa tích hợp. |
| 19 | Yêu cầu hoặc thiết kế thay đổi mà không cập nhật liên kết, khiến tài liệu, code, test lệch nhau (RISK-10) | Yêu cầu | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Nhiều tài liệu phát triển qua các Sprint. |
| 20 | Chỉ kiểm thử luồng chính hoặc chưa chốt điều kiện đo, dẫn đến bỏ sót lỗi và kết luận chất lượng thiếu căn cứ (RISK-11) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Chưa có kết quả test; ngưỡng NFR còn là bản nháp. |
| 21 | Môi trường demo không tái lập được, bản release không chạy khi trình diễn (RISK-12) | Kỹ thuật | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Môi trường local đã có hướng dẫn chạy; chưa thử trên máy của thành viên khác. |
| 22 | Không giới hạn số lần đăng nhập sai, có thể bị dò mật khẩu (RISK-13) | Kỹ thuật | Thấp (1) | Cao (3) | 3 (Vừa) | Chỉ chạy local/demo trong Sprint 1 (quyết định 2026-10-10); tăng khi triển khai công khai. |

Tổng hợp: 4 rủi ro Nghiêm trọng (9 điểm), 12 rủi ro Lớn (6 điểm), 5 rủi ro Vừa (3–4 điểm), 1 rủi ro Nhỏ hoặc Tầm thường. Nhóm rủi ro cần ưu tiên nhất (9 điểm) là các rủi ro số 1, 4, 5, 9: nhân sự, giao tiếp, tiến độ và ước tính.

## 3.3. Xử lý rủi ro

Với mỗi rủi ro, Bảng 5 xác định hành động ngăn ngừa (làm trước để giảm khả năng xảy ra), hành động giảm thiểu và phương án khi rủi ro xảy ra, cùng người chịu trách nhiệm theo dõi. Trạng thái "Đang theo dõi" nghĩa là rủi ro chưa xảy ra hoặc chưa được xử lý xong, không có nghĩa sự cố đã xảy ra.

Bảng 5. Xử lý rủi ro

| STT | Mô tả | Hành động ngăn ngừa rủi ro | Giảm thiểu / phương án khi rủi ro xảy ra | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự phải tham gia nhiều dự án cùng lúc hoặc rời dự án | - Chia việc theo lát chức năng nhỏ, mỗi task có mô tả, nhánh Git và Pull Request riêng - không để một người nắm riêng một module - tài liệu thiết kế đủ để người khác tiếp quản | - Phân công lại task dựa trên Task Board - thu hẹp phạm vi Sprint, giữ Sprint Goal - ghi nhận trong Daily Scrum | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 2 | Các bên liên quan thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung yêu cầu mới sau khi dự án bắt đầu | - Mọi yêu cầu ghi trong Product Backlog/SRS kèm nguồn quyết định - chỉ đưa thay đổi vào Sprint qua Sprint Planning - giữ phạm vi theo Project Charter | - Đánh giá tác động trước khi nhận thay đổi - cập nhật SRS → Use Case → thiết kế → code → test trong cùng một Pull Request - đẩy phần chưa kịp sang Sprint sau | Trưởng nhóm (Product Owner) | Đang theo dõi |
| 3 | Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu thiết kế kèm theo mã nguồn chưa hoàn thiện | - Definition of Done yêu cầu "tài liệu liên quan cập nhật" - checklist review PR kiểm tra tài liệu - thiết kế ghi tên class/API để đối chiếu | - Khi phát hiện lệch giữa tài liệu và code, xác định bên đúng theo quyết định đã duyệt, sửa trong PR kế tiếp và ghi vào Retrospective | Người thực hiện task; người review PR | Đang theo dõi |
| 4 | Thiếu sự tương tác, trao đổi đa chiều dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm | - Daily Scrum ngắn - một kênh trao đổi chung của nhóm - câu hỏi về nghiệp vụ hỏi trên kênh chung và ghi quyết định vào tài liệu - review PR bằng nhận xét có lý do | - Khi có bất đồng, đối chiếu với SRS/Use Case - trưởng nhóm quyết định phần kỹ thuật, Product Owner quyết định phần nghiệp vụ - ghi kết quả vào tài liệu | Trưởng nhóm (Scrum Master) | Đang theo dõi |
| 5 | Sự chậm trễ trong các giai đoạn dự án trước đó | - Theo dõi Task Board hằng ngày - điểm kiểm tra giữa Sprint đã ghi trong Sprint Backlog (rà phạm vi nếu cuối tuần 1 chưa xong T-16) - làm song song các task không phụ thuộc nhau | - Giữ Sprint Goal, thu gọn phần phụ trước (ví dụ bỏ đánh dấu đơn trễ sang Sprint 2) rồi mới cắt story - ghi điều chỉnh vào Sprint Backlog | Trưởng nhóm | Có dấu hiệu, đang xử lý |
| 6 | Hành động pháp lý trì hoãn hoặc tạm dừng dự án | - Chỉ dùng tài nguyên có giấy phép phù hợp (ảnh Unsplash, font OFL, thư viện mã nguồn mở) - không thu thập dữ liệu cá nhân thật - ghi nguồn tài nguyên trong tài liệu | - Gỡ bỏ ngay tài nguyên bị khiếu nại và thay bằng tài nguyên khác có giấy phép | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 7 | Khách hàng từ chối nghiệm thu sản phẩm | - Mỗi User Story có Acceptance Criteria - bám đủ artifact của quy trình IT3180 - demo sản phẩm chạy được ở cuối mỗi Sprint - lưu bằng chứng test | - Ghi lại lý do không đạt, chuyển thành backlog item có ưu tiên cao, sửa và nghiệm thu lại ở Sprint kế tiếp | Trưởng nhóm (Product Owner) | Đang theo dõi |
| 8 | Cắt giảm ngân sách bất ngờ | - Không phụ thuộc dịch vụ trả phí - môi trường chạy local bằng Docker Compose - tài khoản dùng gói miễn phí | - Nếu một dịch vụ ngừng miễn phí, chuyển sang phương án thay thế miễn phí hoặc chạy local | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 9 | Ước tính thời gian và chi phí quá lạc quan | - Chia task nhỏ, có Definition of Done rõ - chọn lượng việc vừa sức trong Sprint Planning - dùng kết quả Sprint 1 làm căn cứ cho Sprint 2 | - Khi tiến độ thực tế chậm hơn kế hoạch, rà lại phạm vi ngay giữa Sprint thay vì đợi cuối Sprint - ghi bài học vào Retrospective | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 10 | Các lựa chọn nghiệp vụ chưa rõ khiến thiết kế và code dựa trên giả định khác nhau, dẫn đến sai chức năng (RISK-01) | - Làm rõ yêu cầu và ghi quyết định trong SRS/Use Case trước khi thiết kế phần liên quan | - Khi các phần hiểu khác nhau: xác định chỗ chưa rõ, cập nhật SRS rồi sửa thiết kế, code, test bị ảnh hưởng | Trưởng nhóm (Product Owner) | Đang theo dõi |
| 11 | Phạm vi mở rộng sang POS, kho, tối ưu bếp do walk-in và thanh toán (RISK-02) | - Đối chiếu backlog với Charter - giữ walk-in và thanh toán ở mức tối giản | - Tách yêu cầu ngoài phạm vi để xem xét riêng - chỉ làm khi có quyết định thay đổi phạm vi | Trưởng nhóm (Product Owner) | Đang theo dõi |
| 12 | Quota chỉ xấp xỉ năng lực phục vụ, demo đúng quota nhưng không chứng minh được mục tiêu đề tài (RISK-03) | - Ghi rõ quota và giới hạn mô hình - chuẩn bị tình huống demo trước | - Khi gặp phản ví dụ, điều chỉnh mô hình hoặc cách trình bày theo kết quả kiểm chứng | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 13 | Hai kênh cùng xác nhận hoặc yêu cầu gửi lại làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng (RISK-04) | - Hiện thực đúng thiết kế - test đồng thời với PostgreSQL thật (T-16, T-18) | - Khi test phát hiện vượt quota hoặc trùng đơn: ghi dữ liệu tái hiện, sửa rồi chạy lại - chưa coi chức năng là Done | Thành viên phụ trách T-16, T-18 (chưa phân công) | Đang theo dõi |
| 14 | Trạng thái đơn, hủy, thanh toán, bàn giao không thống nhất, dẫn đến hoàn sai quota hoặc giao lặp (RISK-05) | - Mọi chuyển trạng thái đi qua một service duy nhất (OrderStatusService) - đặc tả trước khi code | - Khi dữ liệu sai: xác định bước gây sai, bổ sung quy tắc nếu thiếu, sửa và chạy lại test các nhánh liên quan | Thành viên phụ trách T-22 (chưa phân công) | Đang theo dõi |
| 15 | Dữ liệu menu, quota, trạng thái cập nhật trễ khiến nhận đơn hoặc chuẩn bị không đúng lúc (RISK-06) | - Kiểm tra lại giá và tình trạng món khi gửi đơn (BR-35) - hàng chờ bếp tự làm mới 30 giây | - Bổ sung xử lý ngoại lệ đã thống nhất vào backlog - ghi giới hạn trong demo | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 16 | Chỉ kiểm soát quyền ở giao diện hoặc thiếu kiểm tra sở hữu đơn, cho phép truy cập dữ liệu ngoài quyền (RISK-07) | - Kiểm tra quyền tại backend theo đường dẫn API và theo chủ đơn - test truy cập trái phép (T-14) | - Sửa điểm kiểm soát, rà các thao tác tương tự và chạy lại test phân quyền | Thành viên phụ trách T-12, T-14 (chưa phân công) | Đang theo dõi |
| 17 | Người viết tự đặc tả, code và đánh giá nên lỗi hoặc giả định không bị phát hiện (RISK-08) | - Mỗi PR có người review khác người viết - người viết phải giải thích được code trước khi merge - đối chiếu Acceptance Criteria bằng bằng chứng test | - Khi phát hiện lỗi lọt qua review, bổ sung mục vào checklist review và ghi vào Retrospective | Trưởng nhóm; người review PR | Đang theo dõi |
| 18 | Các phần tích hợp muộn, không chạy chung được, khó hoàn thành luồng demo (RISK-09) | - Tích hợp sớm theo từng lát chức năng - hợp đồng API thống nhất trong Architecture mục 5 | - Khi không khớp: xác định điểm lệch so với hợp đồng API, sửa phía sai - giảm độ phức tạp thay vì thêm công nghệ | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 19 | Yêu cầu hoặc thiết kế thay đổi mà không cập nhật liên kết, khiến tài liệu, code, test lệch nhau (RISK-10) | - Cập nhật các mục liên quan trong cùng thay đổi - tham chiếu BR/UC/test ngay trong tài liệu | - Khi phát hiện lệch, sửa theo quyết định đã duyệt và kiểm tra lại các đầu ra bị ảnh hưởng | Người thực hiện task | Đang theo dõi |
| 20 | Chỉ kiểm thử luồng chính hoặc chưa chốt điều kiện đo, dẫn đến bỏ sót lỗi và kết luận chất lượng thiếu căn cứ (RISK-11) | - Thiết kế test cả luồng lỗi và biên (black-box, white-box) - ghi rõ môi trường và điều kiện đo | - Khi kết quả không tái hiện được: giới hạn kết luận, bổ sung test và chạy lại | Thành viên phụ trách T-23 → T-25 (chưa phân công) | Đang theo dõi |
| 21 | Môi trường demo không tái lập được, bản release không chạy khi trình diễn (RISK-12) | - Mỗi thành viên tự dựng môi trường theo README trước khi code - kiểm tra lại cách chạy trước buổi demo | - Khi demo lỗi: kiểm tra cấu hình và phụ thuộc của đúng phiên bản, khôi phục và kiểm thử lại | Trưởng nhóm | Đang theo dõi |
| 22 | Không giới hạn số lần đăng nhập sai, có thể bị dò mật khẩu (RISK-13) | - Mật khẩu lưu dạng băm - thông báo lỗi đăng nhập chung không lộ tài khoản tồn tại | - Trước khi triển khai công khai hoặc khi có dấu hiệu dò mật khẩu: thêm giới hạn số lần thử, khóa tài khoản nghi ngờ | Thành viên phụ trách T-12 (chưa phân công) | Đang theo dõi |

# 4. THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT

- Daily Scrum: mỗi thành viên báo vướng mắc; trưởng nhóm đối chiếu với các rủi ro từ 6 điểm trở lên.

- Sprint Planning: xem lại toàn bộ bảng, cập nhật mức ưu tiên theo tình hình mới, bổ sung rủi ro mới và phân công người chịu trách nhiệm còn thiếu.

- Sprint Review và Retrospective: ghi rủi ro nào đã xảy ra, cách xử lý có hiệu quả không, và hành động cải tiến cho Sprint sau.

- Chỉ chuyển trạng thái một rủi ro sang "Đã xử lý" khi có bằng chứng (ví dụ test đã pass, task đã merge). Nội dung chi tiết và lịch sử thay đổi được ghi trong Risk Register của repository dự án.

# 5. ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Theo quy trình IT3180, kế hoạch rủi ro là đầu vào của:

- Thứ tự ưu tiên trong Sprint: các chức năng gắn với rủi ro từ 6 điểm trở lên (giữ quota, chống trùng đơn, phân quyền) được làm và kiểm thử sớm.

- Thiết kế kỹ thuật: giữ quota bằng câu cập nhật có điều kiện, kiểm tra quyền tại backend, một service duy nhất đổi trạng thái đơn.

- Phân bổ nguồn lực và lịch: không để một người nắm riêng một module; rà phạm vi giữa Sprint.

- Definition of Done: yêu cầu tài liệu liên quan được cập nhật, PR đã review và test bắt buộc đã pass.