ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Học phần IT3180 – Nhập môn Công nghệ phần mềm

TUYÊN NGÔN DỰ ÁN, CẤU TRÚC PHÂN CẤP CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Hệ thống đặt món trước và điều phối nhận món theo năng lực phục vụ

Nhóm 15 – Ngày lập: 19/10/2026

# PHẦN 1. TUYÊN NGÔN DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)

## 1. Thông tin chung

| Tên dự án | Hệ thống đặt món trước và điều phối nhận món theo năng lực phục vụ (Smart Food Pre-order and Pickup Coordination Platform) |
| --- | --- |
| Nhà tài trợ dự án | Không có (dự án của học phần) |
| Đơn vị thực hiện | Nhóm 15, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội |
| Giảng viên hướng dẫn | Nguyễn Quốc Tuấn |
| Mức độ ảnh hưởng của dự án | Phần mềm web dùng cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Dự án thay đổi cách cửa hàng nhận đơn: cửa hàng chỉ nhận số đơn mà bếp phục vụ được trong từng khung giờ, thay vì nhận không giới hạn. Mục tiêu là giảm tình trạng quá tải bếp và đơn bị trễ. |

## 2. Đội ngũ thực hiện

| Họ và tên | Vai trò | Nơi công tác | Điện thoại | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Huy Đức | Người quản lý dự án (trưởng nhóm) | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội |  |  |
| Bùi Tăng Nam Khánh | Thành viên | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội |  |  |
| Lê Đình Lâm | Thành viên | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội |  |  |
| Phạm Trung Kiên | Thành viên | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội |  |  |
| Trần Quốc Việt | Thành viên | Trường CNTT&TT, ĐHBK Hà Nội |  |  |

Phân công chi tiết từng thành viên theo công việc được ghi trong Sprint Backlog của từng Sprint.

## 3. Các bên liên quan khác

Dự án mô phỏng việc xây dựng phần mềm cho một cửa hàng đồ ăn nhanh. Các vai trò dưới đây do nhóm xây dựng theo mô hình cửa hàng; chưa có cửa hàng thật tham gia.

| Vai trò | Trách nhiệm / mong đợi đối với hệ thống |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn (Nguyễn Quốc Tuấn) | Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các sản phẩm của dự án theo quy trình của học phần. |
| Chủ cửa hàng / quản lý (vai trò trong mô hình) | Cài đặt menu, giờ mở cửa và quota; theo dõi đơn đang xử lý và đơn trễ; hủy đơn khi cần. |
| Nhân viên quầy | Nhập đơn cho khách mua tại quầy, ghi nhận thanh toán, kiểm tra mã nhận và bàn giao món. |
| Nhân viên bếp | Xem danh sách đơn cần làm, cập nhật tiến độ chế biến, báo đơn đã sẵn sàng. |
| Khách đặt trước (pre-order) | Xem menu, chọn món và giờ nhận, biết đơn đã được xác nhận, theo dõi đơn, nhận món bằng mã nhận. |
| Khách mua tại quầy (walk-in) | Biết thời gian chờ dự kiến trước khi quyết định mua; nhân viên quầy nhập đơn thay khách. |

## 4. Tuyên bố phạm vi dự án

## 4.1. Bối cảnh và động cơ

Một cửa hàng đồ ăn nhanh nhận đơn từ hai nguồn: khách đặt trước qua web (pre-order) và khách đến mua trực tiếp tại quầy (walk-in). Cả hai nguồn dùng chung một bếp. Nếu cửa hàng nhận quá nhiều đơn vào cùng một lúc, bếp bị quá tải, món ra trễ và khách phải chờ lâu.

Dự án xây dựng hệ thống giúp cửa hàng chỉ nhận số đơn mà bếp phục vụ được trong từng khung giờ. Cách làm như sau:

- Mỗi món có một số điểm công việc: món càng mất công chế biến thì điểm càng cao.

- Giờ nhận món được chia thành các khung 15 phút. Mỗi khung có một mức quota, là tổng điểm công việc tối đa cửa hàng nhận trong khung đó.

- Đơn chỉ được xác nhận khi khung giờ đã chọn còn đủ quota. Đơn đã xác nhận được bảo đảm, không bị đơn mới chiếm chỗ.

Đây là mô hình do nhóm lựa chọn, tham khảo cách hoạt động của các cửa hàng đồ ăn nhanh; nhóm không khảo sát cửa hàng thật và không đo hiệu quả thực tế.

## 4.2. Mục đích / mục tiêu

- Khách đặt món trước và chọn giờ nhận trong ngày; hệ thống tự động xác nhận khi khung giờ còn chỗ.

- Hệ thống không nhận quá quota của mỗi khung giờ, cho cả đơn đặt trước và đơn tại quầy (hai nguồn dùng chung quota).

- Không tạo đơn trùng khi khách bấm đặt nhiều lần hoặc gửi lại yêu cầu.

- Bếp xem được danh sách đơn cần làm và cập nhật tiến độ; khách xem được trạng thái đơn và mã nhận.

- Quầy kiểm tra mã nhận, bàn giao món và ghi nhận trạng thái thanh toán.

- Mỗi vai trò chỉ dùng được các chức năng của mình; khách không xem được đơn của người khác.

Hệ thống giúp đơn sẵn sàng gần giờ nhận đã chọn, nhưng không cam kết mọi đơn chắc chắn đúng giờ.

## 4.3. Sản phẩm bàn giao

- Ứng dụng web chạy được gồm giao diện, phần xử lý (backend) và cơ sở dữ liệu, kèm hướng dẫn chạy.

- Mã nguồn và lịch sử phát triển trên Git (các Pull Request và nhận xét review).

- Tài liệu quản lý: Tuyên ngôn dự án, Cấu trúc phân cấp công việc, Kế hoạch quản lý rủi ro, Product Backlog, Sprint Backlog.

- Tài liệu yêu cầu và thiết kế: SRS, Use Case, Activity Diagram, Analysis Model và Sequence Diagram, kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế lớp, giao diện (UI Prototype).

- Quy ước viết code, test case (white-box, black-box), kết quả kiểm thử, biên bản Sprint Review và Retrospective.

## 4.4. Phạm vi

Trong phạm vi:

- Một cửa hàng đồ ăn nhanh, một bếp, một điểm bàn giao.

- Khách pre-order: đăng ký, đăng nhập, xem menu, giỏ hàng, chọn giờ nhận, đặt đơn, xem đơn, hủy đơn theo quy định.

- Khách tại quầy (walk-in): nhân viên quầy nhập đơn tối giản; hệ thống báo thời gian dự kiến, khách đồng ý rồi mới xác nhận đơn.

- Menu và quota: quản lý món, tình trạng còn bán/tạm hết, giờ mở cửa, quota mỗi khung.

- Bếp: hàng chờ đơn, cập nhật tiến độ đến khi sẵn sàng. Quầy: kiểm tra mã nhận, bàn giao, đánh dấu khách không đến nhận.

- Thanh toán: chỉ ghi nhận đơn đã thanh toán hay chưa (thanh toán tại quầy).

- Quản lý: cấu hình menu, quota, tài khoản nhân viên; theo dõi đơn đang xử lý, đơn trễ và thống kê cơ bản.

Ngoài phạm vi:

- Giao hàng tận nơi, nhiều cửa hàng.

- Hệ thống bán hàng (POS) đầy đủ: ca thu ngân, sổ quỹ, đối soát.

- Quản lý kho nguyên liệu, công thức, thiết bị; tối ưu lịch bếp chi tiết.

- Cổng thanh toán thật, khuyến mãi phức tạp, tích hợp hệ thống bên ngoài.

- Chứng minh khả năng chạy ở quy mô thật.

## 4.5. Kinh phí

Dự án học phần, không có kinh phí được cấp. Nhóm chỉ dùng công cụ miễn phí (Git và GitHub, Docker, Java Spring Boot, PostgreSQL, React) và chạy trên máy cá nhân.

## 4.6. Lịch trình thực hiện

Dự án chuẩn bị yêu cầu và thiết kế tổng thể trước, sau đó phát triển theo Scrum: mỗi Sprint dài 2 tuần, cuối Sprint có sản phẩm chạy được, có Sprint Review và Retrospective.

Bảng 1. Các giai đoạn của dự án

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Tháng 9 đến đầu tháng 10/2026 | Tuyên ngôn dự án, WBS, kế hoạch rủi ro, Product Backlog, SRS, Use Case. |
| Sprint 1 | 12/10 – 25/10/2026 | Đăng nhập, xem menu, giỏ hàng, đặt đơn có kiểm tra quota, xem đơn; bếp xem hàng chờ và đưa đơn đến trạng thái sẵn sàng. |
| Sprint 2 (dự kiến) | Sau Sprint 1 | Thanh toán và bàn giao tại quầy, đề xuất khung giờ thay thế, đơn tại quầy, kiểm chứng đặt đồng thời. |
| Sprint 3 (dự kiến) | Sau Sprint 2 | Hủy đơn, khách không đến nhận, quản lý menu và quota, thống kê, hoàn thiện. |

Nội dung các Sprint sau là dự kiến, được chốt khi lập kế hoạch từng Sprint. Ngày kết thúc dự án theo yêu cầu của học phần.

## 4.7. Rủi ro và giả định

Giả định:

- Nhân viên nhập đầy đủ đơn tại quầy vào hệ thống; quản lý cập nhật menu và quota; bếp cập nhật trạng thái khi làm việc.

- Các thành viên đều tham gia viết code và review code cho nhau.

Rủi ro chính (chi tiết ở Phần 3):

- Nhân sự bận nhiều môn học hoặc thành viên không theo kịp tiến độ.

- Ước tính thời gian quá lạc quan, chậm tiến độ ở các Sprint đầu.

- Hiểu sai yêu cầu nghiệp vụ do thiếu trao đổi trong nhóm.

- Hai yêu cầu đặt cùng lúc làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng.

- Mở rộng phạm vi thành hệ thống bán hàng (POS) đầy đủ.

- Chỉ kiểm tra quyền ở giao diện, để lộ đơn của khách khác.

## 4.8. Ràng buộc

- Thực hiện theo quy trình và các sản phẩm của học phần IT3180.

- Ứng dụng web cho một cửa hàng; quota là mô hình đơn giản bằng điểm công việc, không mô phỏng bếp chi tiết.

- Công nghệ: Java Spring Boot (backend), PostgreSQL (cơ sở dữ liệu), React (giao diện).

- Giờ hoạt động tính theo múi giờ Việt Nam (UTC+7).

- Thành viên là sinh viên vừa học vừa làm dự án, thời gian theo lịch học.

- Kết quả chạy thử trên máy của nhóm không được suy ra thành năng lực của hệ thống thật.

## 4.9. Các yếu tố bên ngoài

- Yêu cầu, lịch nộp bài và tiêu chí đánh giá của học phần và giảng viên.

- Thiết bị và kết nối mạng ở buổi trình bày sản phẩm.

- Tài nguyên bên thứ ba (thư viện mã nguồn mở, font chữ, ảnh minh họa) phải dùng đúng giấy phép.

## 5. Chiến lược truyền thông

Bảng 2. Cách nhóm trao đổi và báo cáo

| Hoạt động | Tần suất | Nội dung và hình thức |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, khoảng 10 phút | Mỗi thành viên nói: đã làm gì, sẽ làm gì, đang vướng gì. Họp trực tiếp hoặc trực tuyến. |
| Cập nhật Task Board | Liên tục | Mỗi người cập nhật trạng thái công việc của mình trong Sprint Backlog. |
| Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint | Chọn mục tiêu Sprint, chia công việc cho các thành viên. |
| Review code | Với mỗi Pull Request | Một thành viên khác xem code, nhận xét trên GitHub, đồng ý rồi mới được gộp vào nhánh chính. |
| Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Chạy thử sản phẩm, đối chiếu với tiêu chí chấp nhận, quyết định việc tiếp theo. |
| Retrospective | Cuối mỗi Sprint | Nhìn lại điều tốt, điều chưa tốt, chọn một cải tiến cho Sprint sau. |
| Làm việc với giảng viên | Theo lịch của học phần | Báo cáo tiến độ, xin ý kiến về yêu cầu và sản phẩm. |
| Kênh trao đổi | Hằng ngày | Một kênh nhắn tin chung của nhóm; mọi quyết định quan trọng được ghi lại vào tài liệu của dự án. |

## 6. Phê duyệt

| Họ và tên | Vai trò | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Quốc Tuấn | Giảng viên hướng dẫn |  |  |
| Nguyễn Huy Đức | Người quản lý dự án |  |  |

## 7. Ghi chú

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong tài liệu:

| Pre-order | Đơn khách tự đặt trước trên web, chọn giờ đến nhận. |
| --- | --- |
| Walk-in | Đơn của khách đến mua trực tiếp tại quầy, do nhân viên nhập. |
| Điểm công việc | Con số gán cho mỗi món, thể hiện món đó mất bao nhiêu công chế biến. |
| Quota | Tổng điểm công việc tối đa cửa hàng nhận trong một khung giờ. |
| Khung giờ | Khoảng 15 phút trong giờ mở cửa, là đơn vị để khách chọn giờ nhận và để tính quota. |
| Mã nhận | Mã 6 ký tự cấp cho đơn khi xác nhận, khách đọc cho quầy khi nhận món. |
| Sprint | Một chu kỳ làm việc ngắn (2 tuần) của Scrum, kết thúc bằng một phần sản phẩm chạy được. |
| Product Backlog / Sprint Backlog | Danh sách các chức năng cần làm của cả dự án / danh sách công việc được chọn cho một Sprint. |

# PHẦN 2. CẤU TRÚC PHÂN CẤP CÔNG VIỆC (WBS)

WBS chia toàn bộ dự án thành các phần việc nhỏ dần cho đến khi có thể giao cho từng người và theo dõi được. Nhóm lập hai cách phân cấp: theo sản phẩm (hệ thống gồm những chức năng nào) và theo quy trình (dự án phải làm những hoạt động nào).

## 1. WBS theo sản phẩm

Bảng 3 chia hệ thống thành các nhóm chức năng và chức năng con. Cột cuối cho biết chức năng dự kiến làm ở Sprint nào.

Bảng 3. Cấu trúc phân cấp theo sản phẩm

| Mã | Chức năng | Mô tả | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Hệ thống đặt món trước và điều phối nhận món |  |  |
| 1 | Tài khoản và phân quyền |  |  |
| 1.1 | Đăng ký tài khoản khách | Khách tự đăng ký bằng email hoặc số điện thoại | Sau |
| 1.2 | Đăng nhập, đăng xuất, phân quyền | Mỗi vai trò chỉ dùng chức năng của mình | 1 |
| 1.3 | Quản lý tài khoản nhân viên | Quản lý tạo, khóa, mở khóa tài khoản quầy và bếp | Sau |
| 2 | Thực đơn |  |  |
| 2.1 | Xem thực đơn | Món theo nhóm, giá, còn bán hoặc tạm hết | 1 |
| 2.2 | Quản lý món | Thêm, sửa món, đổi tình trạng bán, ngừng bán | Sau |
| 3 | Đặt món trước |  |  |
| 3.1 | Giỏ hàng | Thêm, đổi số lượng, bỏ món, xem tổng tiền | 1 |
| 3.2 | Chọn giờ nhận và gửi đơn | Hiện khung giờ còn chỗ, kiểm tra quota, chống tạo đơn trùng, cấp mã nhận | 1 |
| 3.3 | Xem đơn và mã nhận | Danh sách và chi tiết đơn của khách, trạng thái đơn | 1 |
| 3.4 | Đề xuất khung giờ thay thế | Khi khung đã chọn hết chỗ, gợi ý tối đa 3 khung khác | Sau |
| 3.5 | Khách hủy đơn | Hủy khi đơn chưa vào giai đoạn chuẩn bị, trả lại quota | Sau |
| 4 | Năng lực phục vụ (quota) |  |  |
| 4.1 | Kiểm tra và giữ quota | Chỉ xác nhận đơn khi còn đủ quota, kể cả khi nhiều người đặt cùng lúc | 1 |
| 4.2 | Cấu hình giờ mở cửa và quota | Quản lý đặt giờ mở cửa, quota mặc định, quota riêng từng khung | Sau |
| 5 | Quầy |  |  |
| 5.1 | Tạo đơn tại quầy (walk-in) | Nhập món, báo thời gian dự kiến, khách đồng ý thì xác nhận | Sau |
| 5.2 | Ghi nhận thanh toán | Đánh dấu đơn đã thanh toán và phương thức | Sau |
| 5.3 | Xác minh mã và bàn giao | Kiểm tra mã nhận, bàn giao món đã sẵn sàng | Sau |
| 5.4 | Cửa hàng hủy đơn | Hủy đơn kèm lý do, xử lý quota | Sau |
| 5.5 | Đánh dấu khách không đến nhận | Với đơn sẵn sàng nhưng quá hạn không có người nhận | Sau |
| 6 | Bếp |  |  |
| 6.1 | Hàng chờ bếp | Đơn chia thành sắp tới, cần chuẩn bị, đang làm; đánh dấu đơn trễ | 1 |
| 6.2 | Cập nhật tiến độ | Bắt đầu làm, hoàn tất (sẵn sàng nhận) | 1 |
| 7 | Theo dõi vận hành | Tải theo khung giờ, đơn đang xử lý, đơn trễ, thống kê ngày | Sau |

Các chức năng mức 1 (số nguyên) là nhóm chức năng; các dòng có dấu chấm là chức năng cụ thể. Chữ "1" ở cột Sprint nghĩa là Sprint 1; "Sau" là các Sprint sau.

## 2. WBS theo quy trình

Bảng 4 chia dự án theo các hoạt động phải thực hiện, từ quản lý, yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến bàn giao. Nhóm dùng Scrum, nên phần xây dựng phần mềm (nhóm 4) được làm dần qua các Sprint, mỗi Sprint lấy một số chức năng ở Bảng 3 và làm trọn từ yêu cầu, thiết kế, code đến test.

Bảng 4. Cấu trúc phân cấp theo quy trình

| Mã | Công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý và tổ chức thực hiện |  |
| 1.1 | Lập tuyên ngôn dự án | Tài liệu Tuyên ngôn dự án |
| 1.2 | Lập cấu trúc phân cấp công việc | Tài liệu WBS (tài liệu này) |
| 1.3 | Lập kế hoạch quản lý rủi ro | Kế hoạch quản lý rủi ro, theo dõi suốt dự án |
| 1.4 | Tổ chức repository và quản lý phiên bản | Kho mã nguồn Git, quy ước nhánh, commit, Pull Request |
| 1.5 | Lập kế hoạch và theo dõi từng Sprint | Sprint Goal, Sprint Backlog, Task Board |
| 2 | Yêu cầu và mô hình nghiệp vụ |  |
| 2.1 | Làm rõ nghiệp vụ đặt trước, tại quầy, bếp, bàn giao | Quy tắc nghiệp vụ trong SRS |
| 2.2 | Xây dựng Product Backlog | Các User Story có tiêu chí chấp nhận, độ ưu tiên |
| 2.3 | Đặc tả chức năng | Phần chức năng của SRS |
| 2.4 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng và ràng buộc | Điều kiện kiểm chứng: đặt đồng thời, gửi lại, phân quyền, hiệu năng |
| 2.5 | Xây dựng Use Case Model | Danh sách actor, danh sách use case, sơ đồ tổng quan |
| 2.6 | Đặc tả từng Use Case | Điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và luồng lỗi |
| 2.7 | Mô hình hóa luồng hành động | Activity Diagram |
| 3 | Phân tích và thiết kế |  |
| 3.1 | Phân tích trách nhiệm | Các lớp Boundary, Controller, Entity |
| 3.2 | Phân tích tương tác | Sequence Diagram |
| 3.3 | Thiết kế kiến trúc | Kiến trúc, Package Diagram, trách nhiệm từng thành phần |
| 3.4 | Thiết kế dữ liệu khái niệm | ER Diagram |
| 3.5 | Thiết kế dữ liệu logic | Relational Schema (bảng, khóa chính, khóa ngoại) |
| 3.6 | Thiết kế lớp chi tiết | Class Diagram |
| 3.7 | Thiết kế giao diện và điều hướng | Wireframe, bản phối màu, luồng điều hướng |
| 3.8 | Đánh giá và chỉnh sửa giao diện mẫu | Kết quả đánh giá, bản giao diện được chấp thuận |
| 4 | Xây dựng phần mềm |  |
| 4.1 | Thống nhất quy ước viết code | Coding Convention |
| 4.2 | Đăng nhập và kiểm soát truy cập | Chức năng đăng nhập, phân quyền |
| 4.3 | Menu và giỏ hàng | Xem, quản lý món, giỏ hàng |
| 4.4 | Đặt đơn trước | Chọn giờ nhận, gửi đơn |
| 4.5 | Tiếp nhận đơn tại quầy (walk-in) | Nhập đơn, báo thời gian dự kiến, xác nhận |
| 4.6 | Quota và đề xuất giờ thay thế | Kiểm tra, giữ quota nhất quán cho hai nguồn đơn, chống đơn trùng |
| 4.7 | Theo dõi đơn và hủy đơn | Xem trạng thái đơn, hủy theo quy định |
| 4.8 | Hàng chờ và tiến độ bếp | Danh sách đơn cần làm, cập nhật tiến độ |
| 4.9 | Thông báo đơn sẵn sàng | Khách biết đơn đã sẵn sàng |
| 4.10 | Xác minh và bàn giao | Kiểm tra mã nhận, ghi nhận đã giao |
| 4.11 | Ghi nhận trạng thái thanh toán | Đơn đã thanh toán hoặc chưa |
| 4.12 | Theo dõi vận hành | Tải theo quota, đơn trễ, thống kê cơ bản |
| 4.13 | Tích hợp và review mã nguồn | Các chức năng chạy chung; Pull Request được review và gộp |
| 5 | Kiểm thử |  |
| 5.1 | Thiết kế test white-box | Sơ đồ luồng điều khiển, đường đi, test case |
| 5.2 | Thiết kế test black-box | Test case theo yêu cầu: luồng thành công, biên, lỗi |
| 5.3 | Kiểm chứng yêu cầu phi chức năng | Test đặt đồng thời, gửi lại, phân quyền, hiệu năng |
| 5.4 | Chạy test và ghi kết quả | Bảng kết quả: kết quả mong đợi, kết quả thực tế, đạt hoặc không đạt |
| 5.5 | Sửa lỗi và kiểm tra lại | Code được sửa, chạy lại test |
| 6 | Đánh giá, phát hành và cải tiến |  |
| 6.1 | Sprint Review | Demo sản phẩm, đối chiếu tiêu chí chấp nhận |
| 6.2 | Phát hành bản chạy được | Phiên bản dùng để trình bày, gắn với kết quả test |
| 6.3 | Sprint Retrospective | Cải tiến cụ thể cho Sprint sau |
| 6.4 | Xử lý phản hồi và việc tiếp theo | Cập nhật Product Backlog, chọn việc cho Sprint tiếp theo |

## 3. Cách sử dụng WBS

- WBS cho biết dự án phải làm những phần việc nào. Product Backlog cho biết chức năng nào làm trước. Sprint Backlog chia các chức năng được chọn thành công việc cụ thể, có người thực hiện và trạng thái.

- Mã trong WBS chỉ dùng để gọi tên phần việc, không phải thứ tự thời gian hay số Sprint.

- WBS chưa gán người và chưa ước lượng thời gian. Việc đó được làm trong Sprint Planning của từng Sprint.

- Khi phạm vi dự án thay đổi, nhóm cập nhật lại WBS.

# PHẦN 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

Kế hoạch này giúp nhóm tìm ra sớm những sự việc có thể làm dự án chậm, sai yêu cầu hoặc kém chất lượng, đánh giá mức độ nghiêm trọng, và chuẩn bị trước cách ngăn ngừa, cách xử lý cùng người chịu trách nhiệm. Mục đích là không đợi rủi ro xảy ra mới tìm cách xử lý. Kế hoạch được xem lại ở mỗi buổi lập kế hoạch Sprint.

## Cách đánh giá

Mỗi rủi ro được chấm hai yếu tố theo thang 3 mức, rồi nhân với nhau:

- Xác suất: khả năng rủi ro xảy ra trong thời gian làm dự án.

- Tác động: hậu quả đối với tiến độ và chất lượng nếu rủi ro xảy ra.

- Mức độ rủi ro cho dự án = Xác suất × Tác động.

Bảng 5. Thang điểm xác suất và tác động

| Mức | Điểm | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Thấp | 1 | Xác suất: ít có khả năng xảy ra. Tác động: ảnh hưởng nhỏ, xử lý được trong một công việc. |
| Vừa | 2 | Xác suất: có thể xảy ra. Tác động: làm chậm hoặc phải làm lại một phần của Sprint. |
| Cao | 3 | Xác suất: nhiều khả năng xảy ra. Tác động: không đạt mục tiêu Sprint hoặc sai chức năng cốt lõi. |

Bảng 6. Mức độ rủi ro (Xác suất × Tác động)

| Xác suất \ Tác động | Thấp (1) | Vừa (2) | Cao (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thấp (1) | 1 (Tầm thường) | 2 (Nhỏ) | 3 (Vừa) |
| Vừa (2) | 2 (Nhỏ) | 4 (Vừa) | 6 (Lớn) |
| Cao (3) | 3 (Vừa) | 6 (Lớn) | 9 (Nghiêm trọng) |

Rủi ro từ 6 điểm trở lên (Lớn, Nghiêm trọng) được xử lý trước và nhắc lại ở mỗi buổi Daily Scrum.

## 1. Xác định rủi ro

Bảng 7 liệt kê các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. Các rủi ro 1–6 là những rủi ro phổ biến của dự án phần mềm, được áp dụng vào bối cảnh của nhóm. Các rủi ro 7–14 là rủi ro riêng của đề tài này.

Bảng 7. Danh sách rủi ro

| STT | Mô tả |
| --- | --- |
| 1 | Nhân sự bận nhiều môn học, dự án cùng lúc hoặc rời nhóm |
| 2 | Yêu cầu thay đổi hoặc hiểu chưa rõ khiến phải làm lại |
| 3 | Tài liệu thiết kế không được cập nhật theo code |
| 4 | Thiếu trao đổi trong nhóm dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm |
| 5 | Chậm trễ ở các giai đoạn trước làm dồn việc về sau |
| 6 | Ước tính thời gian quá lạc quan |
| 7 | Thành viên chưa quen công nghệ (Java Spring Boot, React, Git) làm chậm tiến độ |
| 8 | Code có AI hỗ trợ nhưng người gộp code không hiểu, lỗi lọt qua review |
| 9 | Hai yêu cầu đặt cùng lúc làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng |
| 10 | Chỉ kiểm tra quyền ở giao diện, lộ đơn của khách khác |
| 11 | Mở rộng phạm vi thành hệ thống bán hàng (POS) đầy đủ |
| 12 | Các phần code làm riêng không ghép chạy chung được |
| 13 | Chỉ kiểm thử luồng chính, bỏ sót lỗi |
| 14 | Bản demo không chạy được khi trình bày |

## 2. Phân tích ảnh hưởng rủi ro (định tính, định lượng)

Bảng 8. Phân tích ảnh hưởng rủi ro

| STT | Mô tả | Xác suất | Tác động | Mức độ rủi ro cho dự án | Cơ sở đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự bận nhiều môn học, dự án cùng lúc hoặc rời nhóm | Cao (3) | Vừa (2) | 6 (Lớn) | Sinh viên học song song nhiều môn. |
| 2 | Yêu cầu thay đổi hoặc hiểu chưa rõ khiến phải làm lại | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Nghiệp vụ do nhóm tự chọn; nhiều chức năng chưa được đặc tả. |
| 3 | Tài liệu thiết kế không được cập nhật theo code | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Nhiều người cùng sửa, dễ quên cập nhật tài liệu. |
| 4 | Thiếu trao đổi trong nhóm dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm | Cao (3) | Vừa (2) | 6 (Lớn) | Nhóm 5 người mới làm việc cùng nhau. |
| 5 | Chậm trễ ở các giai đoạn trước làm dồn việc về sau | Cao (3) | Cao (3) | 9 (Nghiêm trọng) | Đã có dấu hiệu: đến 19/10 Sprint 1 mới xong phần thiết kế, chưa viết chức năng. |
| 6 | Ước tính thời gian quá lạc quan | Cao (3) | Vừa (2) | 6 (Lớn) | Chưa có số liệu năng suất của nhóm. |
| 7 | Thành viên chưa quen công nghệ (Java Spring Boot, React, Git) làm chậm tiến độ | Cao (3) | Vừa (2) | 6 (Lớn) | Phần lớn thành viên mới với các công nghệ này. |
| 8 | Code có AI hỗ trợ nhưng người gộp code không hiểu, lỗi lọt qua review | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Nhóm dùng AI hỗ trợ viết code. |
| 9 | Hai yêu cầu đặt cùng lúc làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Đã có thiết kế nhưng chưa có code và test. |
| 10 | Chỉ kiểm tra quyền ở giao diện, lộ đơn của khách khác | Vừa (2) | Cao (3) | 6 (Lớn) | Có 4 vai trò, mỗi vai trò dùng chức năng khác nhau. |
| 11 | Mở rộng phạm vi thành hệ thống bán hàng (POS) đầy đủ | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Dễ phát sinh thêm các chức năng lân cận. |
| 12 | Các phần code làm riêng không ghép chạy chung được | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Giao diện và backend làm riêng. |
| 13 | Chỉ kiểm thử luồng chính, bỏ sót lỗi | Vừa (2) | Vừa (2) | 4 (Vừa) | Chưa có kết quả test nào. |
| 14 | Bản demo không chạy được khi trình bày | Thấp (1) | Cao (3) | 3 (Vừa) | Chưa chạy thử trên máy của các thành viên khác. |

Tổng hợp: 1 rủi ro mức Nghiêm trọng (chậm trễ tiến độ), 8 rủi ro mức Lớn, 5 rủi ro mức Vừa. Không có rủi ro mức Nhỏ hoặc Tầm thường: các rủi ro như cắt giảm ngân sách hay khách hàng từ chối nghiệm thu không đưa vào vì dự án học phần không có các tình huống đó.

## 3. Xử lý rủi ro

Với mỗi rủi ro, nhóm xác định việc làm trước để ngăn ngừa, việc làm khi rủi ro đã xảy ra, và người chịu trách nhiệm theo dõi.

Bảng 9. Kế hoạch xử lý rủi ro

| STT | Mô tả | Hành động ngăn ngừa rủi ro | Hành động khi rủi ro xảy ra | Người chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân sự bận nhiều môn học, dự án cùng lúc hoặc rời nhóm | - Chia việc thành từng chức năng nhỏ, mỗi người có việc rõ ràng - Không để một người giữ riêng một phần; ai cũng biết cách chạy dự án - Tài liệu thiết kế đủ chi tiết để người khác làm tiếp | - Chia lại công việc ngay trong Daily Scrum - Thu hẹp phạm vi Sprint, giữ mục tiêu chính | Trưởng nhóm |
| 2 | Yêu cầu thay đổi hoặc hiểu chưa rõ khiến phải làm lại | - Ghi quy tắc nghiệp vụ trong SRS; mỗi User Story có tiêu chí chấp nhận - Chỉ đưa thay đổi vào dự án ở buổi lập kế hoạch đầu Sprint - Hỏi giảng viên khi chưa rõ yêu cầu | - Sửa SRS trước, rồi sửa thiết kế, code, test bị ảnh hưởng trong cùng một Pull Request - Phần chưa kịp làm chuyển sang Sprint sau | Trưởng nhóm |
| 3 | Tài liệu thiết kế không được cập nhật theo code | - Đưa "cập nhật tài liệu liên quan" vào điều kiện hoàn thành của mỗi công việc - Người review kiểm tra cả tài liệu khi review Pull Request | - Xác định bên nào đúng, sửa ngay trong Pull Request kế tiếp | Người viết và người review |
| 4 | Thiếu trao đổi trong nhóm dẫn đến hiểu lầm, bất đồng quan điểm | - Họp Daily Scrum mỗi ngày - Một kênh nhắn tin chung; câu hỏi nghiệp vụ hỏi ở kênh chung - Quyết định quan trọng được ghi vào tài liệu | - Đối chiếu với SRS và Use Case - Trưởng nhóm chốt phần kỹ thuật, ghi lại quyết định | Trưởng nhóm |
| 5 | Chậm trễ ở các giai đoạn trước làm dồn việc về sau | - Theo dõi Task Board hằng ngày - Làm song song các việc không phụ thuộc nhau - Kiểm tra giữa Sprint: nếu cuối tuần 1 chưa xong phần quota thì rà lại phạm vi | - Giữ mục tiêu Sprint, bỏ bớt phần phụ (ví dụ đánh dấu đơn trễ) trước khi bỏ chức năng chính - Ghi điều chỉnh vào Sprint Backlog | Trưởng nhóm |
| 6 | Ước tính thời gian quá lạc quan | - Chia công việc thành task nhỏ, có tiêu chí hoàn thành - Chọn lượng việc vừa sức khi lập kế hoạch Sprint - Dùng kết quả Sprint 1 để ước tính cho Sprint sau | - Rà lại phạm vi ngay giữa Sprint - Ghi bài học vào buổi Retrospective | Cả nhóm |
| 7 | Thành viên chưa quen công nghệ (Java Spring Boot, React, Git) làm chậm tiến độ | - Có hướng dẫn chạy dự án và code mẫu (chức năng kiểm tra kết nối /api/health) - Giao việc nhỏ có code mẫu để làm theo | - Ghép người đã quen với người mới - Hỏi ở kênh chung, không tự loay hoay quá lâu | Trưởng nhóm |
| 8 | Code có AI hỗ trợ nhưng người gộp code không hiểu, lỗi lọt qua review | - Người viết phải giải thích được code trước khi gộp - Mỗi Pull Request do một người khác review - Chạy đủ kiểm tra (test, định dạng) trước khi mở Pull Request | - Bổ sung mục vào danh sách kiểm tra review - Sửa lỗi và ghi lại ở Retrospective | Người viết và người review |
| 9 | Hai yêu cầu đặt cùng lúc làm vượt quota hoặc tạo đơn trùng | - Giữ quota bằng một câu lệnh cập nhật có điều kiện; các lần đặt của cùng một khách xử lý lần lượt - Viết test chạy nhiều yêu cầu đồng thời trên cơ sở dữ liệu thật | - Ghi dữ liệu tái hiện lỗi, sửa rồi chạy lại test - Chưa coi chức năng là hoàn thành | Người làm chức năng quota |
| 10 | Chỉ kiểm tra quyền ở giao diện, lộ đơn của khách khác | - Kiểm tra quyền ở backend theo vai trò và theo chủ đơn - Viết test gọi API ngoài quyền | - Sửa chỗ thiếu kiểm tra, rà các chức năng tương tự, chạy lại test phân quyền | Người làm đăng nhập và phân quyền |
| 11 | Mở rộng phạm vi thành hệ thống bán hàng (POS) đầy đủ | - Đối chiếu chức năng mới với phạm vi trong Tuyên ngôn dự án - Giữ chức năng tại quầy và thanh toán ở mức tối giản | - Tách phần ngoài phạm vi; chỉ làm khi cả nhóm và giảng viên đồng ý đổi phạm vi | Trưởng nhóm |
| 12 | Các phần code làm riêng không ghép chạy chung được | - Thống nhất danh sách API và dữ liệu trao đổi trong tài liệu kiến trúc - Ghép từng chức năng sớm, không đợi làm xong hết | - Tìm chỗ lệch so với tài liệu API và sửa phía sai | Cả nhóm |
| 13 | Chỉ kiểm thử luồng chính, bỏ sót lỗi | - Thiết kế test cho cả trường hợp lỗi và giá trị biên (black-box, white-box) - Ghi rõ điều kiện chạy test | - Bổ sung test, chạy lại - Không báo "đạt" khi chưa có kết quả chạy | Cả nhóm |
| 14 | Bản demo không chạy được khi trình bày | - Mỗi thành viên tự dựng và chạy dự án theo hướng dẫn - Chạy thử toàn bộ trước buổi trình bày | - Kiểm tra cấu hình, khôi phục bản chạy được - Chuẩn bị ảnh chụp hoặc video demo dự phòng | Trưởng nhóm |

Trạng thái các rủi ro được cập nhật ở mỗi buổi lập kế hoạch Sprint và Retrospective. Một rủi ro chỉ được coi là đã xử lý khi có bằng chứng, ví dụ test đã chạy đạt.